ROZDZIAŁ   III

ISTOTNE  POSTANOWIENIA

UMOWY

Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  …….

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu   ………….. pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie:

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna 
  z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo”.

2.       Zakres robót:

- roboty ziemne;

- wykonanie  chodników z kostki brukowej betonowej;

- budowa ścieżki rowerowej;

- wykonanie parkingu z kostki brukowej;

- podbudowę z kruszywa i podbudowę z betonu asfaltowego

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych;

- wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego;

- budowa oświetlenia ulicznego;

- odwodnienie poprzez wykonanie kanału deszczowego

- przebudowa sieci wodociągowej;

- przebudowa sieci gazowej;

- przebudowa linii kablowych ŚN i NN;

- przebudowa podziemnych linii telekomunikacyjnych

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   Projektem budowlanym

b)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

c)   zasadami wiedzy technicznej

d)   obowiązującymi  przepisami prawa

e)   harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

3. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu
      harmonogram rzeczowo -  finansowy  zgodnie z którym będzie realizował przedmiot umowy.

Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót  
    koniecznych” tj. robót, które są objęte projektem budowlanym i należy je wykonać, a nie 
    zostały uwzględnione w projekcie wykonawczym lub przedmiarze robót, a także dopuszcza 
    rezygnację z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
    w sytuacji gdy ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
    technicznej) wykonania przedmiotu umowy robót. Roboty w dalszej części umowy są
     robotami „zaniechanymi”.

5. Roboty „konieczne” mogą być wykonywane, a roboty „zaniechane” mogą być nie wykonane 
    wyłącznie na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

6. Na zlecenie Zamawiającego  wykonawca zobowiązany jest  wykonać roboty zamienne tj: 
     roboty, które mogą być wprowadzone w stosunku  do robót  ujętych w dokumentacji
     projektowej przewidzianych do wykonania w określonej technologii  z zastosowaniem 
     określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów,
     urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji 
     Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne muszą być wykonane 
     w miejsce robót pierwotnie zakładanych. W przypadku zaproponowania przez
     Zamawiającego lub Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania, 
     zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w dokumentacji, zmiany te wymagają 
     uzgodnienia z projektantem.

7. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych projektem 
    budowlanym, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz robót
    których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, roboty te mogą być wykonane 
    na podstawie  protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 4-6 nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu	do umowy.

- Na skutek  wystąpienia (robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych  może ulec zmianie termin wykonania oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy – zmiany te wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót branżowych zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez gestorów poszczególnych sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność 
      koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy 
      uwzględnić w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, po uzgodnieniu terminu i warunków 
      odbioru z zarządcami sieci i Zamawiającym.

§  2

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy:

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy- (data przekazania placu budowy) – 
               przekazanie placu budowy w ciągu 7  dni od dnia zawarcia umowy.

2.  Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania  – 31.10.2017. zadania  (data 
                zgłoszenia robót do odbioru końcowego).

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

a. przekazanie dokumentacji projektowej

a.  przekazanie Dziennika budowy i ksiązki obmiaru

b.  przekazanie terenu budowy

- dokonanie odbioru  robót

2.   Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych
       w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji  ruchu na czas trwania robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami , w tym 
z ZDP Starachowice oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona właściwe oznakowanie zgodne z  zatwierdzonym projektem. Wykonawca będzie również dokonywał  bieżącego przeglądu i konserwacji oznakowania.

a.  Wykonawca przystąpi do wykonywania robót  – w terminie 14 dni od daty
       ostatecznego zatwierdzenia  projektu organizacji   ruchu na czas trwania robót, ale 
       nie później niż 30 dni od daty  przekazania placu budowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, z dokumentacja projektową,   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy .Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za 
przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym
zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją, strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 
 i gruzu oraz ponosi  wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
           ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
           Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
            postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

10.  Prowadzenie  następujących dokumentów  w związku z wykonywaniem przedmiotu
            umowy:

Dziennika budowy który będzie  dostępny dla Zamawiającego  celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

Księgi obmiarów

11. Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego   Zamawiającemu 
            operatu kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, 
            aprobatami technicznymi, wynikami badań, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
            Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2, ust.2.

13. Dostarczenie Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zawarcia umowy, uprawnień 
           budowlanych kierownika budowy oraz jego aktualnego zaświadczenia o przynależności 
           do właściwej izby samorządu zawodowego, decyzja Głównego Inspektora Nadzoru 
           Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia 
           budowlane (kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę, 
           której dotyczą ),oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 
           bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oświadczenie przyjęcia obowiązków kierowania 
           budową celem zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów 
i robót.

3.  Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania  
     są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce przez niego 
     wskazane lub na teren zaplecza technicznego ZDP (przewiezienie obejmuje załadunek 
     i rozładunek materiałów w sposób nie powodujący ich uszkodzenia  zarówno na placu 
     budowy jak również na miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego).

4.  Drewno pochodzące z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie

zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna. Obmiar pozyskanego drewna zostanie

dokonany przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Z powyższych

czynności sporządzony zostanie  protokół. Wycena drewna zostanie przeprowadzona w

oparciu  o cenniki obowiązujące w lasach państwowych.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają 
     zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

…………………. zł netto    słownie złotych; ……………………………………………….

………… zł podatek  VAT   słownie złotych; ……………………………………………….

…………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem 
      zamówienia , w tym także  koszty pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji   i zabezpieczenia 
      placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót  przygotowawczych
      i porządkowych, uporządkowania terenu, planu bezpieczeństwa , projektu organizacji ruchu
      na czas  trwania  robót  oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu
      zamówienia.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem  i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty.

4. W  przypadku wystąpienia robót  „koniecznych” i robót wymienionych w §1 ust.7 wycena 
    tych robót zostanie dokonana w oparciu  o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 
     cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jeżeli wystąpią roboty,  które nie będą odpowiadać opisowi  pozycji w kosztorysie
     ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację 
     ceny jednostkowej tych robót skalkulowana w oparciu  o średnie ceny funkcjonujące na 
     lokalnym rynku,

c) Zamawiający dokona analizy i  wprowadzi ewentualną korektę tych cen  w oparciu
    o  średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego  w roku 2016.

5.   Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
       wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających
       z tych zmian.

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym 
        sporządzonym przez Wykonawcę. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony 
       dokonają  zmiany umowy polegającej na wykonaniu robót zamiennych.

7.   Wycena robót zamiennych oraz robót nie objętych przedmiotem zamówienia zostanie 
      dokonana zgodnie z pkt.4.

8.  Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym 
      pozostają niezmienne na  cały okres realizacji zamówienia.

§ 7

POTENCJAŁ  WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
    oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 
     w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby
     którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
     celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza 
     i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
    użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zmiany lub
    rezygnacji z podwykonawcy …………… (nazwa podmiotu trzeciego) na którego zasoby 
    wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  
    Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny 
    podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 
    w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
     przedmiotu Umowy przez okres …..  od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 
     określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
     umowy, gwarancji jakości na okres ……. , licząc od daty odbioru końcowego robót na 
     warunkach określonych w załączniku nr … do umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
     z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające 
     wpływ na trwałość gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
     zgodny z załącznikiem nr …. do umowy w dacie odbioru końcowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
     nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
     Cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
     Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
     dodatkowego terminu na usunięcie wad.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
   o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
       …………..  co stanowi 10%  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej 
       umowy.

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Zarządu Dróg 
      Powiatowych  w formie ………………………..

3.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

- część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj; …………..zł  zostanie zwrócona 
           w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-  pozostała część zabezpieczenia  30% tj; ………………. zł  nie później niż w 15 dniu  
            po upływie okresu rękojmi.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
       zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
       Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
       wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych.

5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
     zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
     fizyczne.

§ 10

ODBIORY   ROBÓT

Odbiory   robót  dokonywane będą  na następujących  zasadach:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających
      zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 
      Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 
                       Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza 
                       odbiór robót  wpisem do Dziennika budowy.

c.   W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do
                       odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 
                        tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub
                       wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
                       przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór częściowy  robót może nastąpić  w odniesieniu do  części wykonanych  robót w następujący sposób:

- pierwszy odbiór częściowy -  nie mniej niż 30% wartości umowy.

- następne odbiory częściowe - nie mniej niż 20% wartości umowy.

- odbiór końcowy musi obejmować minimum 20 % wartości umowy

3. Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego
     niniejszą umową.

4.  Odbiór robót (częściowy, końcowy) odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy 
     o  zakończeniu części lub całości robót.

5. Wykonawca po zakończeniu realizacji  części lub po zakończeniu realizacji  całości 
    robót  zgłasza gotowość do  odbioru robót   przez stosowny wpis  do dziennika budowy
     zawiadamiając  osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

6. O gotowości do odbioru częściowego  Wykonawca zawiadamia   Zamawiającego
     pisemnie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca  przedkłada zestawienie rzeczowo-
     finansowe wykonanych robót podpisane przez osobę nadzorująca  (inspektora 
     nadzoru) oraz dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania  danych 
     etapów robót, których odbiór dotyczy (tj;  wyniki badań, atesty  i świadectwa  jakości 
      wbudowanych materiałów.

7. Zamawiający rozpocznie odbiór częściowy  w ciągu 5 dni  od dnia otrzymania 
     zawiadomienia, po wcześniejszym zawiadomieniu wykonawcę o terminie rozpoczęcia 
     czynności odbiorowych

8. Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów
       gwarancyjnych.

9. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.   
     (Wykonawca zakończy realizacje przedmiotu umowy w terminie pozwalającym na 
     przeprowadzenie odbioru końcowego i spisanie protokołu odbioru końcowego 
    wykonanego przedmiotu umowy w terminie podanym w § 2,ust.2).

9.1. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

a.  dziennik budowy i książkę obmiaru

b.  kosztorys powykonawczy

c.  operat kolaudacyjny

d. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. W przypadku, gdy Wykonawca 
          na dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego  nie posiada inwentaryzacji 
          geodezyjnej powykonawczej złoży dokument potwierdzający złożenie
          inwentaryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
          i Kartograficznej w Starachowicach.

Zatwierdzoną inwentaryzację Wykonawca musi dostarczyć w terminie 30 dni od 
          dnia zgłoszenia robót do odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia 
           inwentaryzacji w ww. terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne 
           zgodnie z §12, ust.2e.

10. Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę oraz 
      dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt.9.1 wyznaczy termin rozpoczęcia
      czynności odbioru końcowego.

11. W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego 
      dokumentów wymienionych w pkt.9.1, Zamawiający nie wyznaczy terminu 
      rozpoczęcia odbioru końcowego. Wszelka zwłoka w dostarczeniu dokumentów
       skutkuje naliczeniem kar umownych  jak  za niewykonanie robót w terminie (§ 12, 
       ust.2b).

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie   spisany  protokół odbioru robót   zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku  odbioru.

- Zamawiający może odmówić odbioru częściowego, jeśli wykonane roboty zawierają
jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady, to 
 Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia :

14.1.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

  - wyznaczenie terminu na usunięcie  wad .

  - za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2, ust.2 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone   kary  zgonie z § 12, ust.2b.

  - po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru   przez Zamawiającego.

14.2.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od 
                              umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz 
                              drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem 
                              naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2  ust.2, jak za
                              nie wykonanie  robót w  terminie (§ 12, ust.2b.)

15. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie
             podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru.

§ 11

WARUNKI  PŁATNOŚCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą częściową  i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót.

1. Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru (częściowego, końcowego) podpisany 
   przez  osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) 
   i zatwierdzony przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych.

2. Do faktury częściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego, wykonanych robót 
    wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

3 Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

4. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury (częściowej, końcowej) w ciągu 30 dni   kalendarzowych od dnia  doręczenia   faktury.

a. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

5. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych
 podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z  drugą i każdą następną fakturą:

a)  zestawienia zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego 
      umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin wykonanych robót oraz
      wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy potwierdzone przez 
      Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

6   W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą lub rachunkiem  dowodów 
     ,o których mowa powyżej Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania  wypłaty należnego 
      wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy   w części równej sumie kwot wynikających 
      z nieprzedstawionych  dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę
      stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 
      przez Wykonawcę niniejszych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
      Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

7. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
     Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
     w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 
     faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
     okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
     Zamawiającego Wykonawcy.

8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
       o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci  
       wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
       Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
       zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

9.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
       zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
       są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
       usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
       należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

11. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
       zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
       Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
       wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7
       dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 10, w terminie wskazanym przez 
      zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
           podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
           podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
           wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
           płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
          podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
          takiej zapłaty.

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
        Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
        Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
       Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
        zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopią protokołu odbioru 
        i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót.

14. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
        z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
        wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 
        wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

15. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
           Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
           w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 
           faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
           okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
           Zamawiającego Wykonawcy.

16. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
            skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
            Wykonawcy.

17. Wraz z dokumentacją powykonawczą i innymi wymaganymi przez niniejszą umowę 
       dokumentami , które Wykonawca obowiązany jest przedstawić  Zamawiającemu po 
       zakończeniu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawia 
       oświadczenie, w którym zapewnia, iż nie występują żadne zaległości w wypłacie 
       wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W przeciwnym wypadku wymienia zaległości i

określa przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne i termin 
      płatności ulega przesunięciu  do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do
      podwykonawców  z tytułu wypłaty  wynagrodzenia. W przypadku przesunięcia terminu 
       płatności z uwagi na ww. okoliczności Wykonawca odstępuje od naliczania odsetek od 
       nieterminowej zapłaty.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
        dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
        większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego może stanowić 
        podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia  publicznego przez 
        zamawiającego.

§ 12

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

a. za nie przejecie placu budowy w terminie określonym  w § 2, ust.1  - 0,5 % 
              wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 6, pkt.1 za każdy 
              dzień  zwłoki.

b. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 , ust.2 - 0,5% wartości 
                wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6, ust.1 za każdy dzień  
                zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy.

c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi i  gwarancji –  0,5% 
                    wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6,ust.1 za każdy 
                    dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez 
                    zamawiającego  na usunięcie wad.

d. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
                    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
                    Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                    umownego brutto  określonego § 6, ust.1

e. za niedostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 
         określonym w § 10,ust. 9.1 – 1% wynagrodzenia umownego brutto 
         określonego w § 6, ust.1.

f. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
                      podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,05% wartości wynagrodzenia 
                      brutto określonego  w  § 6. pkt.1  za każdy dzień  zwłoki.

g.   nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,2% 
                      wynagrodzenia  umownego brutto  określonego § 6, ust.1  za każdy stwierdzony 
                      przypadek.

h. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
                      o podwykonawstwo   lub jej zmiany - – 0,2% wynagrodzenia   umownego brutto  
                      określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony przypadek.

i.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% 
                       wynagrodzenia   umownego brutto  określonego § 6, ust.1  za każdy stwierdzony 
                       przypadek.

j.  za  wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
                       organizacji   ruchu   500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania.

k. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
                      oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
                      oznakowania z nienależytą starannością 500,00 zł za każdy dzień 
                      nieprawidłowości.

l.    za nie przystąpienie do wykonania robót zgodnie z §4 ust.1a – 0,05% wartości

wynagrodzenia brutto określonego w §6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa 
      poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
      zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto
      określonego w § 6, pkt.1.

6.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
     należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
     jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13

PODWYKONASTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia osobom trzecim (Podwykonawca).  Za działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania,

Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy udziale  podwykonawcy w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć 
     umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane , jest obowiązany do przedłożenia 
     Zamawiającemu projektu   umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem poszczególnych
   ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie 
   wykonawcy.  przy czym  podwykonawca lub dalszy  podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
   zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
   umowy.

2.  Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane  nie może przewidywać dłuższego niż 
     30 dni terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
     dnia doręczenia  wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
     rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu
     podwykonawcy robót .

Ponadto: umowa musi stanowić iż:

a. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych ,
          które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
          Zamawiającym a Wykonawcą ,

b. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej
           takim poziomie jakości , jak wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
          a Podwykonawcą,

c. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
          umowy nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
          Wykonawcy wobec Zamawiającego

d.  umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
           przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
           Podwykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy  o podwykonawstwo od zapłaty przez 
           Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
           Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

e. zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
           z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez 
          Podwykonawcę    lub dalszych Podwykonawców.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do 
     projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych 
            w ust.2

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
          przewidywany Umową dla tych robót,

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
     o podwykonawstwo , w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego projektu  uważa 
      się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  przedkłada 
      Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
      o podwykonawstwo na roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
      z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
      o podwykonawstwo niespełniającej wymagań  o których mowa w pkt. 2.

7. Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy , która zawiera 
    odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy , w wersji przedłożonej 
    do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na
    roboty  budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy 
    przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
    przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
    od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
    0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 
    o którym mowa  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi  w ramach 
      zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni 
      Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem 
      zapłaty kary umownej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
      realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
      w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
       o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
      Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
      lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
      Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
       Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
      dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

14. Zasady dotyczące  umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy
      o podwykonawstwo.

15. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować 
       o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 
       przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji 
       z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy
       z tytułu  realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 
      wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego

zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

16. W przypadku  jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,  na  zasobach którego Wykonawca 
      opierał  się  wykazując spełnianie warunków  udziału  w postępowaniu, Zamawiający 
      dopuści  zmianę  Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże 
      spełnianie warunków w  zakresie nie  mniejszym niż  wskazane na etapie postępowania 
     o udzielenie zamówienia   publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę;

17. Wykonawca w trakcie przekazywania placu budowy przekaże Zamawiającemu ( o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 14

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy  lub jego znacznej części

b. Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w stosunku do terminów określonych 
      w harmonogramie rzeczowo – finansowym  tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
      aby zakończył realizację inwestycji w terminie określonym niniejsza umową.

c. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
     ze, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
     wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
                wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
                w niniejszej umowie,

b.  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
                podpisania  protokołu odbioru,

§ 15

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

- Inspektor Nadzoru……………………………………

- pracownik Zarządu Dróg Powiatowych ……………………………

b. ze strony Wykonawcy :

-  Kierownik Budowy : ………………….. – uprawnienia …..………………....

§ 16

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
      spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
      niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
      Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  okres co najmniej od daty zawarcia umowy  do zakończenia realizacji zamówienia .

W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia ,Wykonawca zobowiązuje  się do przedłużenia ubezpieczenia  na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się   do przedłożenia  Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

3.  Wykonawca  przed terminem przekazania terenu budowy  przedłoży Zamawiającemu 
       umowę ubezpieczenia , o której mowa w ust.2.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia ww. dokumentu 
      ubezpieczenia.  Zwłoka  z tego tytułu będzie traktowana ze wszystkimi konsekwencjami  
      jako powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

§ 17

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
       podstawie umowy o   pracę  osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp   
       wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

-osoby pracujące przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych drogi, chodnika, ścieżki 
        rowerowej, parkingu.

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty 
       budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy 
       zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
       czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności wskazane

przez Zamawiającego. W szczególności zamawiający ma prawo do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków i

dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia powyższego

warunku;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego  czynności:

1). oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
     o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
    Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
     składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
     czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
     wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
     i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
     wykonawcy lub podwykonawcy.

2.) Poświadczone przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób, których
    dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
    w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami 
     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj; w szczególności bez 
     adresów, nr PESEL – każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego
     pod katem przepisów ww.  ustawy. o ochronie danych osobowych – zakres anonimizacji 
     musi być zgodny z powyższa ustawą ), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 
     Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
     być możliwe do zidentyfikowania.

5.   Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
      zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
      podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
      niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
      umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na 
    podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
    Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
    ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących
     w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
    zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę 
    w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)  – za każdą osobę.

§ 18

1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
     na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem  zmian przewidzianych
     w umowie na podstawie art. 144 ust1 pkt.1,  oraz   zajdzie co najmniej jedna 
     z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
     Zamówień Publicznych.

2. Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące 
      możliwości   zmiany umowy:

2.1 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania 
             zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :

a. w przypadku wystąpienia robót nie objętych przedmiotem   zamówienia (robót 
               dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których  realizacja powoduje 
               konieczność przedłużenia terminu umowy,

b.  w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót „koniecznych” lub

robót zamiennych,

c. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym 
                z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności 
                wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

d. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie 
                pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie 
                odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające 
                powyżej 5 dni).

e.   konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których Zamawiający 
                nie mógł przewidzieć.

W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt3

2.2 W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin 
           zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek 
           Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorująca ze strony zamawiającego . Okres 
           przedłużenia  terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

3. Zmiana osoby na  stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana   osoba 
          spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

4. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem 
         powykonawczym, oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1, 
         pkt 2,3,6.

5. Zmiana wynagrodzenia będąca konsekwencją wykonania robót koniecznych, 
       zamiennych oraz robot zaniechanych.

6. Zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w przypadku  konieczności 
        dokonania zmian, aktualizacji, korekt w dokumentacji projektowej  mających 
         bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia;

7.    W przypadku, gdy oferta Wykonawcy  nie zawierała  wskazania części,  którą na etapie   realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy,

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części

zamówienia do  realizacji przez podwykonawców

8.   Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności;

9. Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy  lub zmianę podwykonawcy. 
      W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy,  na którego zasoby 
      wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
      w postępowaniu  Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że 
      proponowany inny   podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki 
      udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby 
      Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10   Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

11   Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

12  Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

- koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z

zasadami sztuki inżynierskiej,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
             okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
             odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
             zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  - Zamawiający dopuszcza 
             możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w dniu podpisywania niniejszej umowy

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne podmioty inwestycjami 
             w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w przypadku gdy 
             wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót 
             z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy.

(przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres występowania

kolizji uniemożliwiający prowadzenie prac),

- gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych

uzgodnień gestorów sieci uzbrojenia terenu, innych podmiotów lub osób, których opinia

lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin

zwyczajowo przyjęty dla danej czynności (przedłużenie terminu realizacji będzie   
            dopuszczalne jedynie o okres trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo
            przyjęty),

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu niniejszej umowy.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 22

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy

2. Dokument gwarancyjny

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

§ 23

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                 Zamawiający